臺東縣山海孩子協會-計畫書

一、 計畫名稱

【社企驅動試辦】共生『宅』計畫：以雙軌培力與數位點數驅動之微型社區互助基地

二、 計畫緣起

本計畫緊扣福利化社區方案精神，精準回應「共生社區」與「在地安老」政策，並以「知行合一」為核心辦理動機。當前社區發展常面臨三大困境：第一，傳統據點單向提供照顧，使高齡者被標籤為「被照顧者」，缺乏參與尊嚴；第二，在地弱勢及二度就業婦女缺乏微型創收的技能與彈性管道；第三，社區專案常因缺乏商業邏輯與在地專家輔導，導致資源中斷後難以永續。 為此，本計畫打破單向照顧思維，將閒置空間轉化為「公共性互助」與「生產力創收」雙軌並行的生態系，透過長期的田野實作帶動社區共生多元生命力。

三、 指導單位、申請單位

- 指導單位：臺東縣政府

- 申請單位：山海孩子協會（由蔡文理 理事長督導統籌）

- 計畫執行地點：臺東縣臺東市正氣北路 166 巷 90 號「家宅」（原國立臺東大學洪文珍教授故居）

- 單位角色定位與公私協力聲明：本計畫由「山海孩子協會」作為主責提案與執行單位，負責社福資源整合、弱勢關懷與社區培力。在地企業「寶桑物流生活商行」則作為本計畫之「協力企業（CSR）」，無償讓利提供在地生鮮供應鏈、物流派單資源與末端銷售管道。此「非營利組織 ＋ 在地企業」之公私協力模式，徹底落實利益迴避，確保公務補助款全數用於社區公益。

四、 計畫目標

- 總目標：以「家宅」1~3 樓為共生基地，建構結合微型生活服務、實務技能培力、點數交換與空間共享之社區互助營運模型。

- 具體目標：

  - 建立「LINE 數位共生點數存折」，招募至少 30 名夥伴投入微型勞務與互助。

  - 辦理 2 場具實體商業派單效益之實務培訓（舒肥加工與管家級清潔），創造福利族群自立增能與實質收入。

五、 社區概況

- 基本資料：正氣北路周邊為連接社區與文教區之重要幹道，涵蓋住宅區與基層文教場域。核心據點「家宅」目前不收費，以共享與公共性為運作核心。

- 福利人口特性與需求分析：

  - 高齡與獨居者：面臨生活不便，需求微型生活支援（如代倒垃圾）與具尊嚴之社區勞務參與機會。

  - 二度就業婦女與弱勢：缺乏穩定收入，需求低門檻之實務標準（SOP）技能培力與彈性派單。

  - 新住民族群：需求跨文化交流平台及數位資訊平權（如手機導航教學）支持。

- 現有資源與問題分析：社區雖有熱心志工，但缺乏整合平台與實質創收機制。本計畫整合 1 樓物流樞紐、2 樓文化教案中心（黃靜惠老師駐點）與 3 樓新住民語言教室（楊氏娟駐點），精準對接社區痛點。

六、 計畫執行內容

- 服務對象：在地弱勢、二度就業婦女、新住民及周邊社區高齡長者。

- 實施時間：預計 115 年 9 月 1 日至 115 年 11 月 30 日（為期 3 個月）。

- 實施地點：家宅 1~3 樓及周邊鄰里派單場域。

- 辦理方式與方案設計：

  - 公共互助軌（時間換空間）：建置 LINE 數位共生存折，夥伴藉由值班、代跑腿獲取點數，折抵 1~3 樓共享空間使用。

  - 生產創收軌（技能換薪資）：導入第三方設備租用，夥伴受訓後參與舒肥加工與居家清潔派單。勞務性質屬「社區微型勞務互助與彈性論件計酬」，並落實夥伴團體微型平安保險，保障作業安全。。

  - 常態交流：每月 1 次新住民自發「1 家 1 菜聚會」（自掏腰包零補貼，培養自主尊嚴）及鄰居客座「手機導航小學堂」。

- 課程表：

  - 【舒肥包加工 SOP 培訓】（4 小時，計畫主持人陳品碩無償授課）：食品衛生規範、設備操作、定溫舒肥實作。

    - 食安合規防線（GHP）聲明：於「家宅」辦理之實作純屬概念教學與試吃性質。若涉對外公開販售，皆統一交由「寶桑物流生活商行」具備商業食品業者登錄之合規場域進行生產，嚴守食安法規。

  - 【管家級居家清潔實務培訓】（4 小時，外聘民宿管家朱素婷老師授課）：高標準清潔規範、禮儀與分區實務演練。

    - 職安與隱私規範：課程嚴格納入「附帶職務安全操作規範」與「顧客家庭隱私維護守則」。

七、 資源整合

本計畫高度整合民間非營利組織、在地企業與地方專家資源，並主動引入公部門輔導體系：

- 主辦單位統籌：由山海孩子協會擔任核心樞紐，對接資源並轉介福利人口。

- 企業協力（CSR）：由寶桑物流生活商行無償提供營運管理、物流派單支持及合規生產場域轉銜。

- 公衛與食安諮詢：對接臺東縣衛生局/食安輔導網絡，確保微型加工符合衛生安全規範。

- 專家網絡：每週四早餐會由陳芬蘭女士無償提供身障與弱勢家庭福利服務轉介指導。

八、 計畫工作進度

以甘特圖呈現各項工作執行期程及進度：

| 工作項目 / 執行期程 (3 個月) | 第一個月 | 第二個月 | 第三個月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 辦理商業設備租賃與管家清潔工具採購 | ■■ |  |  |
| 2. AI 成果網站與 LINE 官方數位存折建置 | ■■■ |  |  |
| 3. 辦理【舒肥包 SOP】與【管家清潔】培訓 | ■■ | ■■ |  |
| 4. 常態執行 1 樓值班、社區微勞務與點數發放 | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
| 5. 常態啟動舒肥加工派單與居家清潔外勤派單 | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
| 6. 辦理「1 家 1 菜聚會」與「手機小學堂」 | ■ | ■■ | ■ |
| 7. 專家早餐會志願輔導與網站成效數據更新 | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
| 8. 彙整社區共生家宅營運教案模組與線上公開 |  |  | ■■■■ |

- 時程可行性評估：本計畫所採用之「AI 成果網站與 LINE 官方數位存折」，係運用現有成熟之開源架構與 LINE OA 模組進行微調轉移，免除從零開發階段，確保首週即可上線，大幅降低時程風險。

九、 經費概算與需求

本計畫總經費需求為新臺幣 100,000 元整。編列恪遵「零人事費、零飲食補貼、全經常門」原則，所有經費憑統一發票/收據實報實銷。

| 經費項目 | 計算基準及說明 | 金額 (元) |
| --- | --- | --- |
| 一、專業培訓費 | 外聘講師費（朱素婷老師 $2,000/時 x 4小時）。內聘講師與專家出席皆為無償志願服務。 | 8,000 |
| 二、設備租金與材料 | 1. 商業級設備租用（$5,000 x 3個月）。 (合規備註：向第三方設備租賃商比價租用，絕不向寶桑物流內部租借，落實利益迴避。) 2. 舒肥 SOP 培訓耗材（食材/真空袋）$18,000。 3. 私人管家級清潔工具與安全防護箱（$4,000 x 4組）。 4. 教案模組期末彩印膠裝費 $2,000。 | 51,000 |
| 三、系統與宣導費 | 1. AI 自建成果網站網域及 LINE 官方推播升級費 $4,000。 2. QR Code 集點卡與現場規則海報彩印護貝輸出 $1,000。 | 5,000 |
| 四、防護與業務雜支 | 1. 社區夥伴平安保險費（$800 x 30人）。 (保障備註：涵蓋社區代跑腿與外勤派單等戶外職災風險。) 2. 說明會、小學堂場地宣導雜支 $12,000（零飲食補貼）。 | 36,000 |
| 合計 | 新臺幣拾萬元整 | 100,000 |

十、 預期效益

- 量化效益：

  - 招募並培力 1 樓值班與微勞務夥伴至少 30 人。

  - 社區代跑腿、代倒垃圾等生活服務達 50 人次以上。

- 評估方式與工具：捨棄無效之紙本證書，直接採納「生活管家商業津貼發放清冊」（舒肥派單達 200 包以上）及「客戶打掃驗收簽單」（清潔派單達 10 場次以上）作為最高標準之實體商業數據檢核依據。

- 質化效益：協助高齡者、弱勢婦女與新住民化被動為主動，透過實質技能派單獲取尊嚴與自立微型收入；新住民自辦「1 家 1 菜」無公費依賴，確立社群真實凝聚力。

- 創新作為：響應數位平權，首創「LINE 官方帳號數位共生存折與政令宣導平台」。免除紙本印刷，實現點數即時化、成效透明化，並作為政府防詐、防災與福利之精準推播管道。計畫期滿後，數位平台維護成本極低，可藉由社區舒肥加工盈餘回饋之公積金及協會自籌款永續自給自足。